## Peso Historias de Usuario
Integrantes Proyecto | Puntaje Obtenido | Cantidad Historias de Usuario Asignadas |  | Estados
Sebastián Jiménez Arrieta | 21 | 5 |  | Entregado
Brandon Guido Navarro | 21 | 4 |  | No Entregado
Sebastián Obando Ramírez | 20 | 5 |  | En Desarrollo
Julián Solano Obando | 23 | 4
Anthony Gamboa Elizondo | 23 | 4
Total | 108
Modulo | ID | Historia de Usuario (Primer Sprint) | Story Points | Asignado a | Estado
Usuarios y roles | USR1 | Servicio para Administrar Usuarios | 8 | Brandon Guido Navarro | Entregado
Usuarios y roles | USR2 | Servicio para Administrar Roles | 5 | Brandon Guido Navarro | Entregado
Usuarios y roles | USR3 | Servicio para Administrar Parametrización | 5 | Sebastián Jiménez Arrieta | Entregado
Usuarios y roles | USR4 | Servicio para Administrar Módulos | 5 | Brandon Guido Navarro | Entregado
Usuarios y roles | USR5 | Servicio para Login | 8 | Julián Solano Obando | Entregado
Oferta acádecima | ACD1 | Servicio para Administrar Instituciones | 5 | Julián Solano Obando | Entregado
Oferta acádecima | ACD2 | Servicio para Administrar Carreras | 5 | Julián Solano Obando | Entregado
Oferta acádecima | ACD3 | Servicio para Administrar Cursos | 5 | Julián Solano Obando | Entregado
Oferta acádecima | ACD4 | Servicio para Administrar Grupos | 5 | Sebastián Obando Ramírez | Entregado
Oferta acádecima | ACD5 | Servicio para Administrar Periodos | 5 | Sebastián Obando Ramírez | Entregado
Oferta acádecima | ACD6 | Servicio para Administrar Profesores | 5 | Sebastián Obando Ramírez | Entregado
Matrícula | MAT1 | Servicio para Administrar Pre-Matrícula | 5 | Anthony Gamboa Elizondo | Entregado
Matrícula | MAT2 | Servicio para Administrar Matrícula | 5 | Anthony Gamboa Elizondo | Entregado
Matrícula | MAT3 | Servicio para Administrar Expedientes de Estudiantes | 5 | Anthony Gamboa Elizondo | Entregado
Matrícula | MAT4 | Servicio para Administrar Direcciones | 3 | Sebastián Jiménez Arrieta | Entregado
Matrícula | MAT5 | Servicio para Admininstrar Notas | 8 | Anthony Gamboa Elizondo | Entregado
Académico | ACA1 | Servicio para Consultar Historial Académico | 3 | Sebastián Obando Ramírez | Entregado
Académico | ACA2 | Servicio para Consultar Listado de Estudiantes | 3 | Brandon Guido Navarro | Entregado
Integración de pagos y notificaciones | IPN1 | Servicio para Administrar Facturación | 5 | Sebastián Jiménez Arrieta | Entregado
Integración de pagos y notificaciones | IPN2 | Servicio para Administrar Pagos | 5 | Sebastián Jiménez Arrieta | Entregado
Integración de pagos y notificaciones | IPN3 | Servicio para Gestiónar Notificaciones | 3 | Sebastián Jiménez Arrieta | Entregado
General | GEN1 | Servicio para Registrar y Consultar Bitácoras | 2 | Sebastián Obando Ramírez | Entregado
Modulo | ID | Historia de Usuario (Segundo Sprint) | Story Points | Asignado a | Estado
Administración | ADM1
Administración | ADM2
Administración | ADM3
Administración | ADM4
Administración | ADM5
Administración | ADM6
Administración | ADM7
Administración | ADM8
Administración | ADM9
Administración | ADM10
Administración | ADM11
Administración | ADM12
Administración | ADM13
Administración | ADM14
Administración | ADM15
Administración | ADM16
Administración | ADM17
Administración | ADM18
Administración | ADM19
Administración | ADM20
Administración | ADM21
Administración | ADM22
Administración | ADM23
Administración | ADM24
Modulo | ID | Historia de Usuario (Tercer Sprint) | Story Points | Asignado a | Estado
Mobile | MOB0
Mobile | MOB1
Mobile | MOB2
Mobile | MOB3
Mobile | MOB4
Mobile | MOB5
Mobile | MOB6
Gateway | GTW1
Gateway | GTW2
|  | Total | 108
Note on C4: AskingMansOz: Mide la carga de trabajo del equipo con base en el promedio de puntos acumulados por los integrantes: * Verde: Por debajo del promedio (menor carga). * Amarillo: En el promedio exacto (carga equilibrada). * Rojo: Por encima del promedio (sobrecarga de trabajo). Lo ideal es que la carga de trabajo se mantengan cerca del promedio.
Note on D4: AskingMansOz: 21.6 x Persona